## Sheet1
ID | Fase / Tarea Principal | Detalle / Entregable | Responsable | Inicio | Fin | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26
| 1. INICIO Y ANÁLISIS |  |  | 2026-04-09 | 2026-05-06
A-001 | Análisis del SRS | DOC Revisión y análisis del ERS para identificación de funcionalidades, restricciones y alcance del sistema | MORILLO MOSQUERA ARIEL ESTEBAN | 2026-04-09 | 2026-04-09
A-002 | Subir el SRS al repositorio | DOC Carga y organización del documento SRS en el repositorio del proyecto | MORILLO MOSQUERA ARIEL ESTEBAN | 2026-04-09 | 2026-04-10
A-003 | Documento con 3 tipos de sistemas y ejemplos. | DOC Elaboración de documento comparativo de tipos de sistemas con ejemplos prácticos | MONTUFAR CALVACHE LUIS ALEJANDRO | 2026-04-09 | 2026-04-10
A-004 | Exposición matriz IREB - 3 requisitos | DOC Presentación de matriz IREB con validación de 3 requisitos funcionales | MONTUFAR CALVACHE LUIS ALEJANDRO | 2026-04-10 | 2026-04-21
A-005 | Guía gamificada - 25 min | DOC Desarrollo de guía gamificada para actividad interactiva de 25 minutos | MONTUFAR CALVACHE LUIS ALEJANDRO | 2026-04-21 | 2026-04-28
A-006 | Taller análisis CRUD estudiantes | DOC Desarrollo de taller de análisis CRUD para gestión de estudiantes | MONTUFAR CALVACHE LUIS ALEJANDRO | 2026-04-28 | 2026-04-28
A-007 | Realizar la guía del proyecto | DOC Elaboración de guía general y lineamientos del proyecto | LLUMIQUINGA MORENO JERSON STIVEN | 2026-04-28 | 2026-04-30
A-008 | Realizar la guía gamificada 1 y 2 Solución Digital Finca Jirah | DOC Elaboración de guías gamificadas 1 y 2 del proyecto Solución Digital Finca Jirah | MORILLO MOSQUERA ARIEL ESTEBAN | 2026-04-30 | 2026-05-06